## Planilha1
NÚMERO | TAREFA | RESPONSÁVEIS | DATA INÍCIO | DATA FIM | PROGRESSO | STATUS
1 | PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 100% | OK
1.1 | PREPARAÇÃO DO AMBIENTE | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 100% | OK
2 | CONFIGURAÇÕES DO AMBIENTE | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 100% | OK
3 | CRIAÇÃO DAS TELAS | BRUNO, RODRIGO E GEZIAEL | 2021-04-03 | 2021-07-02 | 100% | OK
3.1 | TELA DE LOGIN | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-04-03 | 2021-06-26 | 100% | OK
3.2 | TELA DE RECUPERAR SENHA | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-04-20 | 2021-06-26 | 100% | OK
3.3 | TELA DE CADASTRO | GEZIAEL THIAGO | 2021-05-15 | 2021-06-26 | 100% | OK
3.4 | TELA HOME | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-06-03 | 2021-07-01 | 100% | OK
3.5 | TELA DE CONFIGURAÇÕES | GEZIAEL THIAGO | 2021-06-10 | 2021-06-28 | 100% | OK
4 | BANCO DE DADOS | RODRIGO DE OLIVEIRA | 2021-06-11 | 2021-06-29 | 100% | OK
4.1 | CONFIGURAÇÕES DO BANCO DE DADOS | RODRIGO DE OLIVEIRA | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 100% | OK