## Planilha1
NÚMERO | TAREFA | RESPONSÁVEIS | DATA INÍCIO | DATA FIM | PROGRESSO | STATUS
1 | PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 100% | OK
1.1 | PREPARAÇÃO DO AMBIENTE | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 100% | OK
2 | CONFIGURAÇÕES DO AMBIENTE | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 100% | OK
3 | CRIAÇÃO DAS TELAS | BRUNO, RODRIGO E GEZIAEL | 2021-04-03 |  | 40% | EM PROGRESSO
3.1 | TELA DE LOGIN | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-04-03 | 2021-06-26 | 100% | OK
3.2 | TELA DE RECUPERAR SENHA | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-04-20 | 2021-06-26 | 100% | OK
3.3 | TELA DE CADASTRO | GEZIAEL THIAGO | 2021-05-15 | 2021-06-26 | 95% | EM PROGRESSO
3.4 | TELA HOME | BRUNO DE OLIVEIRA | 2021-06-03 |  | 20% | EM PROGRESSO
3.5 | TELA DE CONFIGURAÇÕES | GEZIAEL THIAGO | 2021-06-10 |  | 5% | EM PROGRESSO
4 | BANCO DE DADOS | RODRIGO DE OLIVEIRA | 2021-06-11 | 2021-06-29 | 50% | EM PROGRESSO
4.1 | CONFIGURAÇÕES DO BANCO DE DADOS | RODRIGO DE OLIVEIRA | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 50% | EM PROGRESSO